## Vina
| 界面 | 问题 | 预计修复/完成时间
后台PROBIZ（整体速度很慢） | 产品界面 | 1.产品上传保存后，在后台产品列表界面找不到； |  | bin
2.产品上传保存后，在前台搜索不到；
3.产品录入过程中，出现橱窗图上传不了、要求填写库存、虚拟值等保存不了的情况
4.产品上传界面修复以及目录更改
| 订单界面 | 1.总订单数额不是要统计默认该月的总额么？速度就会加快，可是现在还是全部的总额 |  | lucy
2.迫切急切非常着急解决订单100页导出的问题
3.订单导出功能（今天给出不同部门的需求）
| 库存界面 | 1.搜索sku会带出所有同个product code 的产品
| 财务界面 | 1.产品成本、快递费、银行手续费如何导入? 按照左下角模板导入？
2.收款界面需要统计总额
合作伙伴 | 代售界面 | 1.登录域名，账号以及密码
| shopback | 1.以SHOPBACK为命名的300GC预计可以使用时间； |  | everett
| Emial 服务器 | 1.Email 服务器的API是否有用，是否可正常发邮件了？
| 2GO | 1.API是否掉接成功，是否有问题? |  | everett
需求请求协助 | 订单导出 | 2015年8月份之前/2016年三月Confirmed的所有订单 |  | lucy
前台 （打开速度很慢） | 系统Bug | 1.3月29日晚上出现两次网站打不开；4月4日晚打不开 |  | edison
2.网站很多图片显示不出来
3.二级目录排序问题以及产品显示不出来问题
| 首页 | 1.关键词热搜 |  | edison
2.一元购付款界面屏蔽线下付款功能，预计可做活动时间
3.底部设计更改
| 产品界面 | 1.产品界面的图片全部都打不开 | 已解决
|  | 2.无库存或者下架产品全部直接显示成灰色，很多默认sku都是无库存的，否则顾客会以为整个产品无库存 | 调整中
| check out 界面 | 1.订单提交后，不同的支付方式呈现不同的引导句 |  | edison