## 20160405
| 界面 | 问题 | 预计修复/完成时间
后台PROBIZ（整体速度很慢） | 产品界面 | 1.产品上传保存后，在后台产品列表界面找不到；
2.产品上传保存后，在前台搜索不到；
3.产品录入过程中，出现橱窗图上传不了、要求填写库存、虚拟值等保存不了的情况
4.产品上传界面修复以及目录更改
| 订单界面 | 1.总订单数额不是要统计默认该月的总额么？速度就会加快，可是现在还是全部的总额
|  | 2.迫切急切非常着急解决订单100页导出的问题 | 超过50条就不行 <(￣3￣)>
3.订单导出功能（今天给出不同部门的需求）
| 库存界面 | 1.搜索sku会带出所有同个product code 的产品 | 搜的SKU 未打黄
| 财务界面 | 1.产品成本、快递费、银行手续费如何导入? 按照左下角模板导入？
2.收款界面需要统计总额
合作伙伴 | 代售界面 | 1.登录域名，账号以及密码
| shopback | 1.以SHOPBACK为命名的300GC预计可以使用时间；
| Emial 服务器 | 1.Email 服务器的API是否有用，是否可正常发邮件了？
| 2GO | 1.API是否掉接成功，是否有问题?
需求请求协助 | 订单导出 | 2015年8月份之前/2016年三月Confirmed的所有订单 | 24293条数据 条件：2013.01.01-2016.03.31 confirmed+processing+completed
前台 （打开速度很慢） | 系统Bug | 1.3月29日晚上出现两次网站打不开；4月4日晚打不开
2.网站很多图片显示不出来
|  | 3.二级目录排序问题以及产品显示不出来问题 | 按最新录入排序
| 首页 | 1.关键词热搜 | 二级页面和搜索页面，popularsearch 暗灰
|  | 2.一元购付款界面屏蔽线下付款功能，预计可做活动时间 | 预计下周四做可否？
3.底部设计更改
| 产品界面 | 1.产品界面的图片全部都打不开
|  | 2.无库存或者下架产品全部直接显示成灰色，很多默认sku都是无库存的，否则顾客会以为整个产品无库存 | 按照淘宝的做
| check out 界面 | 1.订单提交后，不同的支付方式呈现不同的引导句

## 20160409
| 界面 | 问题 | 预计修复/完成时间
后台 | 所有界面 | 加载速度过慢
| Customer | 补充供应商填写信息，查看附件
前台 | new-arrival | https://www.goods.ph/new-arrivals.html 没有二级、三级目录选择
系统 | 邮件 | 为何可以发广告邮件，但却没有办法发注册邮件GC？
| 配送地址 | 是否已测试2GO API，是否已加入区分2GO以及LBC派送？

## 20160413
| 界面 | 问题 | 预计修复/完成时间
Probiz | inventory | 翻转第二页或者show 20 数据出错 eg. 搜索sku 150603606610 ,total 12，点击show 20 或者 下一页按钮，数据会变成total33744,出错
| ALL | 导出功能页面预计完成时间
Website | 排序Sort | https://www.goods.ph/search.html?keyword=watch 搜索页面，由最新上架产品优先排序